CAHIER DES CHARGES

VOLTAZONE

Plateforme web de pilotage de chantier courant fort (CFO) et courant faible (CFA) – Projet stade

Remplace les classeurs Excel de suivi par une application web multi-utilisateurs : zones, équipes, tâches, relevés plan/site, planning, tableau de bord et rapports.

| Rubrique | Détail |
| --- | --- |
| Client | [Nom du client / maître d’ouvrage] |
| Prestataire | Basile Pagabelem |
| Version | 1.0 – document de cadrage pour validation |
| Date | 29 octobre 2026 |
| Cible de déploiement | Vercel (Next.js + PostgreSQL) |

Sommaire

1. Présentation du projet

1.1 Contexte

Le client pilote les travaux électriques d’un stade (lots CFO – courant fort et CFA – courant faible) à l’aide de deux classeurs Excel. Ces fichiers fonctionnent pour un seul utilisateur à la fois, ne communiquent pas entre eux et ne permettent ni historique, ni droits d’accès, ni saisie simple sur le terrain.

Le client souhaite une application web qui centralise ces données, les rende accessibles en temps réel au bureau et sur le chantier, et produise automatiquement les indicateurs et rapports aujourd’hui calculés dans Excel.

1.2 Nom du projet

VOLTAZONE : contraction de « Volt » (le courant électrique, CFO/CFA) et « Zone » (le découpage du stade, pivot de tout le suivi). Signature proposée : « Le chantier électrique, zone par zone ».

1.3 Objectifs

- Centraliser dans une base unique les zones, équipes, tâches, quantités, dates et blocages.

- Remplacer la saisie et les formules Excel par des calculs automatiques fiables (avancement, écart, statut, retard).

- Donner au conducteur de travaux et au client une vue d’avancement en temps réel par zone, lot et système.

- Permettre aux chefs d’équipe de mettre à jour l’avancement depuis un téléphone, sur site.

- Produire des exports (PDF, Excel) et conserver l’historique des mises à jour.

- Migrer les données existantes par import des classeurs Excel.

1.4 Périmètre

| Inclus (version 1) | Exclus (hors périmètre) |
| --- | --- |
| Authentification et rôles | Comptabilité, facturation, situations de travaux |
| Paramétrage chantier : zones, niveaux, systèmes, équipes | Gestion des achats et stocks de matériel |
| Suivi des travaux, relevés plan/site, blocages | Plans DAO/BIM et visualisation 3D |
| Planning (dates prévues/réelles, Gantt, retards) | Pointage RH et paie |
| Tableau de bord, rapports PDF/Excel | Application native iOS/Android (une PWA est fournie) |
| Import des deux classeurs Excel existants | Intégration à un ERP tiers |

2. Analyse de l’existant (fichiers Excel)

2.1 Classeur A – « Modèle Conducteur Travaux Stade CFO/CFA »

Modèle orienté tâches et planning. Six feuilles :

| Feuille | Contenu | Équivalent dans VOLTAZONE |
| --- | --- | --- |
| Tableau de bord | Indicateurs : nombre de tâches, avancement moyen, en cours / bloquées / terminées / à faire, avancement CFO et CFA ; avancement par zone | Module Tableau de bord |
| Suivi des travaux | 22 colonnes : ID, zone, lot, système, tâche, localisation, responsable, équipe, effectif, dates prévues/réelles, statut, avancement, unité, quantités prévue/réalisée/reste, matériel, blocage, dernière mise à jour (12 tâches d’exemple) | Module Suivi des travaux (fiche tâche) |
| Planning | Reprise des tâches avec dates, jours prévus, remarques (101 lignes prévues) | Module Planning / Gantt |
| Équipes | Lot, chef d’équipe, matricule, zones suivies, effectif, date de début, contact | Module Équipes |
| Zones | 10 zones (Z01 à Z10) : accès/parvis, tribunes Nord/Sud/Est/Ouest, terrain/éclairage sportif, vestiaires, locaux techniques/TGBT, administration/médias, parking/annexes ; effectif prévu/présent, avancement, statut | Module Zones |
| Mode d’emploi | Instructions et avertissement sur le caractère indicatif des exemples | Aide intégrée |

2.2 Classeur B – « Suivi chantier zones »

Modèle orienté comptage plan / site. Quatre feuilles :

| Feuille | Contenu | Équivalent dans VOLTAZONE |
| --- | --- | --- |
| Lisez-moi | Règles d’utilisation : cases jaunes à saisir, formules à ne pas toucher, lignes bleues = CFA, oranges = CFO | Aide intégrée, codes couleur par lot |
| Zones | Zone 1 à 10 ; chef d’équipe et techniciens CFO et CFA ; remarque. Le renommage d’une zone se propage à tout le classeur | Module Zones et Équipes |
| Suivi | 220 lignes = 10 zones × 2 niveaux (RDC, Étage 1) × 11 systèmes. Colonnes : Sur plan, Sur site, Écart, Avancement, Statut, chef d’équipe, techniciens, remarque | Grille de suivi (relevés plan/site) |
| Résumé | Avancement CFA, CFO et global par zone, avec total général ; prêt à imprimer | Rapport « Résumé d’avancement » |

Systèmes recensés – CFA : Prises RJ45, Caméras int., Caméras ext., Contrôle d’accès, Détection incendie, Sirènes, Sonorisation (+ Vidéosurveillance, Réseau informatique dans le classeur A). CFO : Éclairage, Prises 220 V, Tableaux électriques, Chemins de câbles (+ Éclairage sportif dans le classeur A).

2.3 Formules Excel à reproduire

| Calcul | Formule Excel existante (classeur B) |
| --- | --- |
| Écart | Sur site − Sur plan (vide si une des deux valeurs est vide) |
| Avancement | MIN(1 ; Sur site / Sur plan), vide si Sur plan vide ou égal à 0 |
| Statut | Vide si Sur plan vide ; « À vérifier » si Sur site vide ; « Sans objet » si Sur plan = 0 ; « Terminé » si Sur site ≥ Sur plan ; « À faire » si Sur site = 0 ; sinon « En cours » |
| Reste à faire (classeur A) | Quantité prévue − quantité réalisée |
| Avancement par zone (classeur B) | Total Sur site / total Sur plan, séparément pour CFA et CFO, puis global |

2.4 Limites constatées

- Deux modèles non reliés : tâches avec dates (A) et comptages plan/site (B). Le classeur A précise lui-même que ses données ne s’importent pas dans le prototype HTML.

- Nomenclature incohérente : « Z01 – Zone 01 – Accès principal / parvis » (A) contre « Zone 1 » (B).

- Mono-utilisateur : pas de saisie simultanée, risque d’écrasement et de versions multiples.

- Aucun contrôle d’accès : chacun peut modifier les formules et les données de tous les lots.

- Pas d’historique : impossible de savoir qui a changé quoi et quand (la colonne « Dernière mise à jour » est manuelle).

- Planning sans visualisation : dates à saisir à la main, pas de Gantt, pas de détection automatique des retards.

- Agrégation discutable : additionner des quantités en mètres et en unités (classeur A) n’a pas de sens ; le classeur B ne compte que des unités.

- Saisie terrain pénible sur téléphone, pas de photos ni de pièces jointes.

3. Acteurs et rôles

| Rôle | Description | Droits principaux |
| --- | --- | --- |
| Administrateur | Responsable technique de la plateforme | Tout : utilisateurs, paramétrage, import, suppression, journal d’audit |
| Conducteur de travaux | Pilote le chantier (CFO et CFA) | Lecture et écriture sur tout le chantier, planning, équipes, rapports, import |
| Chef d’équipe CFO | Responsable d’une équipe courant fort | Saisie et modification des tâches CFO de ses zones ; lecture du reste |
| Chef d’équipe CFA | Responsable d’une équipe courant faible | Saisie et modification des tâches CFA de ses zones ; lecture du reste |
| Client / MOA | Maître d’ouvrage ou représentant | Lecture seule : tableau de bord, rapports, planning |

Matrice des droits

| Fonction | Admin | Conducteur | Chef équipe | Client |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Voir tableau de bord et rapports | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Saisir quantités / avancement | Oui | Oui | Son lot et ses zones | Non |
| Créer / modifier tâches et planning | Oui | Oui | Son lot (modification limitée) | Non |
| Déclarer un blocage | Oui | Oui | Oui (son lot) | Non |
| Gérer zones, niveaux, systèmes, équipes | Oui | Oui | Non | Non |
| Importer / exporter | Oui | Oui | Export de son lot | Export lecture |
| Gérer les utilisateurs, journal d’audit | Oui | Non | Non | Non |

4. Spécifications fonctionnelles

Priorités : P1 = indispensable (MVP), P2 = important (version 1 complète), P3 = souhaitable (évolution).

4.1 Authentification et utilisateurs

| ID | Exigence | Prio. |
| --- | --- | --- |
| EF-01 | Connexion par e-mail et mot de passe, déconnexion, session sécurisée avec expiration. | P1 |
| EF-02 | Gestion des utilisateurs par l’administrateur : création, modification, désactivation, attribution du rôle et du lot. | P1 |
| EF-03 | Réinitialisation du mot de passe (lien par e-mail ou réinitialisation par l’administrateur). | P2 |
| EF-04 | Contrôle d’accès par rôle appliqué côté serveur (jamais seulement dans l’interface). | P1 |

4.2 Paramétrage du chantier

| ID | Exigence | Prio. |
| --- | --- | --- |
| EF-10 | Créer et modifier un chantier : nom, client, site, dates de début et de fin, statut. Prévoir le multi-chantiers. | P1 |
| EF-11 | Gérer les zones : code (Z01…), nom, bâtiment/niveau, ordre d’affichage. Le renommage se répercute partout (clé technique, pas le libellé). | P1 |
| EF-12 | Gérer les niveaux (RDC, Étage 1, sous-sol, toiture…). | P1 |
| EF-13 | Gérer le catalogue des systèmes par lot, avec unité par défaut (m, u, ens.) et ordre. Pré-chargé avec les systèmes des deux classeurs. | P1 |
| EF-14 | Générer automatiquement la grille de suivi zone × niveau × système (équivalent des 220 lignes du classeur B) en choisissant les combinaisons applicables. | P1 |
| EF-15 | Ajouter un système ou un niveau après coup et dupliquer une ligne ou une zone. | P2 |

4.3 Équipes

| ID | Exigence | Prio. |
| --- | --- | --- |
| EF-20 | Créer et modifier les équipes : lot, chef d’équipe, matricule, effectif, date de début, contact (champ optionnel, accès restreint). | P1 |
| EF-21 | Affecter une équipe à une ou plusieurs zones. | P1 |
| EF-22 | Saisir l’effectif présent par zone et par jour, comparé à l’effectif prévu. | P2 |

4.4 Suivi des travaux

| ID | Exigence | Prio. |
| --- | --- | --- |
| EF-30 | Liste des tâches avec recherche, filtres (zone, niveau, lot, système, statut, équipe, période, retard), tri, pagination serveur et colonnes configurables. | P1 |
| EF-31 | Créer et modifier une tâche avec tous les champs du classeur A (voir section 6). | P1 |
| EF-32 | Saisie rapide en grille : édition directe des colonnes Sur plan / Sur site (ou prévue / réalisée) avec enregistrement automatique. | P1 |
| EF-33 | Calculs automatiques : reste à faire, écart, avancement, statut (règles RG-01 à RG-06). | P1 |
| EF-34 | Déclarer, suivre et clôturer un blocage (motif, date, responsable, résolution). Le statut « Bloqué » est prioritaire tant que le blocage est ouvert. | P1 |
| EF-35 | Historique de chaque tâche : qui, quand, ancienne et nouvelle valeur ; journal des relevés d’avancement. | P1 |
| EF-36 | Photos et pièces jointes sur une tâche (stockage Vercel Blob, limites de taille et de type). | P2 |
| EF-37 | Commentaires sur une tâche. | P3 |

4.5 Planning

| ID | Exigence | Prio. |
| --- | --- | --- |
| EF-40 | Dates prévues et réelles par tâche ; contrôle fin ≥ début ; jours prévus calculés. | P1 |
| EF-41 | Vue Gantt par zone ou par lot, filtres, zoom jour/semaine/mois, barre d’avancement. | P2 |
| EF-42 | Détection automatique des retards et signalement visuel (liste et Gantt). | P1 |
| EF-43 | Vue « à faire cette semaine » par équipe. | P3 |

4.6 Tableau de bord

| ID | Exigence | Prio. |
| --- | --- | --- |
| EF-50 | Indicateurs : nombre de tâches, par statut (à faire, en cours, bloquées, terminées, à vérifier), avancement global, avancement CFO, avancement CFA, nombre de retards. | P1 |
| EF-51 | Graphiques : avancement par zone (barres CFO/CFA), par système, répartition des statuts (anneau). | P1 |
| EF-52 | Carte de chaleur zone × système (couleur selon avancement). | P2 |
| EF-53 | Courbe d’avancement dans le temps (courbe en S) à partir d’instantanés quotidiens. | P2 |
| EF-54 | Filtres par chantier, lot, période ; clic sur un indicateur pour ouvrir la liste correspondante. | P1 |

4.7 Rapports et exports

| ID | Exigence | Prio. |
| --- | --- | --- |
| EF-60 | Rapport « Résumé d’avancement par zone et par lot » (équivalent de la feuille Résumé), imprimable en PDF. | P1 |
| EF-61 | Export Excel (.xlsx) et CSV de la liste filtrée, colonnes identiques aux classeurs d’origine. | P1 |
| EF-62 | Rapport hebdomadaire PDF : avancement, retards, blocages, effectifs. | P2 |
| EF-63 | Lien de partage en lecture seule avec expiration pour le client. | P3 |

4.8 Import, notifications, mobile

| ID | Exigence | Prio. |
| --- | --- | --- |
| EF-70 | Import des classeurs A et B (.xlsx) avec prévisualisation, validation, rapport d’erreurs ligne par ligne et possibilité d’annuler. | P1 |
| EF-71 | Notifications dans l’application : nouveau blocage, tâche en retard, tâche terminée. | P2 |
| EF-72 | Notifications par e-mail (blocages, résumé hebdomadaire). | P3 |
| EF-73 | Interface responsive et PWA installable ; écran de saisie terrain simplifié (zone → système → quantité). | P1 |
| EF-74 | Mode hors-ligne avec file de synchronisation pour la saisie terrain. | P3 |
| EF-75 | Journal d’audit consultable par l’administrateur ; export complet des données. | P2 |

5. Règles de gestion

| Réf. | Règle |
| --- | --- |
| RG-01 | Avancement d’une ligne = MIN(100 % ; réalisé ÷ prévu) lorsque la quantité prévue est > 0. |
| RG-02 | Quantité prévue = 0 : statut « Sans objet », ligne exclue des moyennes. Quantité prévue vide : ligne « Non renseignée », exclue des moyennes. |
| RG-03 | Statut automatique : prévue vide → Non renseigné ; réalisé vide → À vérifier ; réalisé ≥ prévu → Terminé ; réalisé = 0 → À faire ; sinon En cours. Un blocage ouvert force le statut « Bloqué ». |
| RG-04 | Écart = réalisé − prévu. Reste à faire = MAX(0 ; prévu − réalisé). |
| RG-05 | Avancement d’une zone, d’un lot ou global = moyenne des avancements des lignes actives pondérée par un coefficient de poids (défaut 1 = moyenne simple). Une option permet la méthode « somme des quantités » uniquement si toutes les lignes ont la même unité. Méthode à valider avec le client, car le classeur B additionne les quantités. |
| RG-06 | Retard = date de fin prévue dépassée et statut différent de Terminé. |
| RG-07 | La date de début réelle est posée automatiquement à la première quantité réalisée > 0 ; la date de fin réelle au passage à Terminé (modifiables). |
| RG-08 | Une quantité réalisée supérieure à la prévue est acceptée mais signalée ; l’avancement reste plafonné à 100 %. |
| RG-09 | Les liens entre entités utilisent des identifiants internes : renommer une zone, un système ou une équipe n’a aucun impact sur l’historique. |
| RG-10 | Suppression logique (archivage) pour chantier, zone, équipe, tâche ; suppression définitive réservée à l’administrateur. |
| RG-11 | Un chef d’équipe ne modifie que les tâches de son lot et des zones qui lui sont affectées. |
| RG-12 | Toute modification de quantité, statut, date ou blocage est tracée (utilisateur, horodatage, ancienne et nouvelle valeur). |
| RG-13 | Un instantané d’avancement (global, par zone, par lot) est enregistré chaque nuit pour alimenter la courbe en S. |

6. Modèle de données

Base relationnelle PostgreSQL, modélisée avec Prisma. Toutes les tables portent id, createdAt, updatedAt ; les entités principales portent deletedAt (archivage).

| Entité | Champs principaux | Relations |
| --- | --- | --- |
| User | name, email (unique), passwordHash, role (ADMIN, CONDUCTEUR, CHEF_CFO, CHEF_CFA, CLIENT), lot (nullable), active | Team, WorkItem, AuditLog |
| Project | name, client, siteName, startDate, endDate, status, timezone | 1-N Zone, Level, System, Team, WorkItem |
| Zone | projectId, code (Z01), name, building, order | 1-N WorkItem ; N-N Team |
| Level | projectId, label (RDC, Étage 1), order | 1-N WorkItem |
| System | projectId, lot (CFO/CFA), name, defaultUnit, order | 1-N WorkItem |
| Team | projectId, lot, name, leaderId, matricule, headcount, phone, startDate, note | N-N Zone ; 1-N WorkItem |
| WorkItem (tâche / ligne de suivi) | projectId, code (T001), zoneId, levelId, lot, systemId, title, location, teamId, plannedHeadcount, plannedStart, plannedEnd, actualStart, actualEnd, status, manualProgress, unit, qtyPlanned, qtyDone, weight, material, note, lastUpdatedAt, lastUpdatedById | Zone, Level, System, Team ; 1-N ProgressEntry, Issue, Attachment |
| ProgressEntry | workItemId, date, qtyDoneTotal, headcountPresent, comment, authorId | WorkItem, User |
| Issue (blocage) | workItemId, description, status (OUVERT, RESOLU), openedAt, closedAt, openedById | WorkItem, User |
| Attachment | workItemId, url (Blob), fileName, mimeType, size, authorId | WorkItem, User |
| ZoneHeadcount | zoneId, date, planned, present | Zone |
| ProgressSnapshot | projectId, date, scope (GLOBAL, ZONE, LOT), scopeId, progress | Project |
| AuditLog | userId, entity, entityId, action, before (JSON), after (JSON), createdAt | User |
| Notification | userId, type, payload, readAt | User |

Contraintes clés : unicité (projectId, zoneId, levelId, systemId) pour les lignes de la grille ; index sur status, lot, zoneId, plannedEnd ; qtyPlanned et qtyDone ≥ 0 ; plannedEnd ≥ plannedStart.

Correspondance des colonnes Excel

| Colonne Excel | Champ VOLTAZONE |
| --- | --- |
| A – ID / Zone / Lot / Système / Tâche / Localisation | code / zoneId (via code Z01) / lot / systemId / title / location |
| A – Responsable, Équipe, Effectif prévu | teamId, plannedHeadcount |
| A – Dates début/fin prévues et réelles | plannedStart, plannedEnd, actualStart, actualEnd |
| A – Statut, Avancement, Unité, Quantités | status, manualProgress, unit, qtyPlanned, qtyDone ; reste à faire calculé |
| A – Matériel / câble, Blocage / observation | material, Issue ou note |
| B – Zone, Étage, Lot, Système | zoneId (via « Zone N »), levelId, lot, systemId |
| B – Sur plan, Sur site | qtyPlanned, qtyDone (unité par défaut du système) |
| B – Écart, Avancement, Statut | Calculés, non importés |
| B – Chef d’équipe, Techniciens, Remarque | teamId, headcount, note |

7. Écrans et navigation

| Écran | Contenu | Rôles |
| --- | --- | --- |
| Connexion | E-mail, mot de passe, lien de réinitialisation | Tous |
| Tableau de bord | Indicateurs, graphiques, carte de chaleur, courbe en S, alertes retards et blocages | Tous |
| Zones | Liste des zones avec avancement CFO/CFA ; fiche zone : tâches, équipe, effectif, blocages | Tous |
| Suivi (grille) | Tableau filtrable avec édition rapide des quantités, codes couleur CFA (bleu) / CFO (orange) | Admin, Conducteur, Chefs |
| Fiche tâche (panneau latéral) | Tous les champs, relevés, historique, blocage, photos, commentaires | Admin, Conducteur, Chefs |
| Saisie terrain (mobile) | Parcours zone → niveau → système → quantité sur site, gros boutons, photo | Chefs d’équipe |
| Planning | Gantt et liste, filtres, retards en rouge | Tous |
| Équipes | Chefs d’équipe, affectations aux zones, effectifs | Admin, Conducteur |
| Blocages | Liste des blocages ouverts et résolus, durée, responsable | Tous (lecture) |
| Rapports | Résumé par zone et lot, rapport hebdomadaire, exports | Tous |
| Import | Téléversement, mappage des colonnes, prévisualisation, validation | Admin, Conducteur |
| Paramètres | Chantier, zones, niveaux, systèmes, utilisateurs, méthode d’agrégation | Admin, Conducteur (partiel) |
| Journal d’audit | Historique des modifications, filtres | Admin |

Principes d’interface

- Langue française par défaut ; textes externalisés pour ajouter l’arabe ou l’anglais.

- Navigation latérale (desktop) et barre d’onglets (mobile) ; thème clair et sombre.

- Codes couleur constants : CFA bleu, CFO orange ; statuts : gris (à faire), bleu (en cours), vert (terminé), rouge (bloqué/retard), jaune (à vérifier).

- Boutons et champs adaptés au gant et à la lumière du soleil : zones tactiles ≥ 44 px, contrastes élevés.

8. Spécifications techniques

8.1 Stack imposée

| Couche | Technologie | Justification |
| --- | --- | --- |
| Framework | Next.js (App Router) + TypeScript strict | Natif Vercel, rendu serveur, Server Actions |
| UI | Tailwind CSS + shadcn/ui + lucide-react | Composants accessibles, génération v0 optimale |
| Formulaires et validation | React Hook Form + Zod | Schémas partagés client/serveur |
| Tableaux | TanStack Table (virtualisation si besoin) | Grille éditable, filtres, tri |
| Graphiques | Recharts | Barres, anneaux, courbes, simple à intégrer |
| Gantt | gantt-task-react ou composant maison | Vue planning |
| Base de données | PostgreSQL (Neon via Vercel Marketplace) + Prisma ORM | Relationnel, migrations versionnées |
| Authentification | Auth.js (NextAuth v5), mots de passe hachés (argon2 ou bcrypt) | Sessions sécurisées, rôles dans le jeton |
| Fichiers | Vercel Blob | Photos et pièces jointes |
| Import / export | ExcelJS (xlsx), génération CSV | Lecture/écriture des classeurs |
| PDF | @react-pdf/renderer | Rapports côté serveur |
| Tâches planifiées | Vercel Cron | Instantanés nocturnes, rappels |
| PWA | Serwist ou next-pwa | Installation mobile, cache |
| Tests | Vitest (règles de calcul), Playwright (parcours critiques) | Fiabilité des formules |

8.2 Architecture

- Application monolithique Next.js : pages serveur pour la lecture, Server Actions pour les écritures, routes /api pour les exports, l’import et le cron.

- Logique métier (RG-01 à RG-13) isolée dans un module lib/domain pur et testé ; les statuts et avancements sont calculés côté serveur et stockés ou recalculés de façon cohérente.

- Autorisation centralisée (lib/auth/permissions.ts) appelée par chaque action serveur.

- Toute entrée utilisateur validée par Zod ; requêtes Prisma paramétrées.

- Mises à jour optimistes dans la grille, revalidation ciblée du cache.

8.3 Structure du dépôt

voltazone/

├─ prisma/            schema.prisma, migrations/, seed.ts

├─ src/

│  ├─ app/

│  │  ├─ (auth)/login

│  │  ├─ (app)/dashboard, zones, suivi, planning, equipes,

│  │  │         blocages, rapports, import, parametres, audit

│  │  ├─ terrain/     saisie mobile

│  │  └─ api/         export, import, cron/snapshot, blob

│  ├─ components/     ui/ (shadcn), charts/, tables/, forms/

│  ├─ lib/            domain/ (calculs), auth/, db.ts, excel/, pdf/

│  └─ messages/       fr.json (i18n)

├─ tests/             unit/ et e2e/

├─ vercel.json        crons, région

└─ .env.example

8.4 Routes d’API

| Route | Méthode | Rôle |
| --- | --- | --- |
| /api/export/suivi | GET | Export .xlsx ou .csv de la liste filtrée |
| /api/export/rapport/[type] | GET | Rapport PDF (résumé, hebdomadaire) |
| /api/import/preview | POST | Lecture d’un classeur et prévisualisation avec erreurs |
| /api/import/commit | POST | Validation de l’import |
| /api/blob/upload | POST | Téléversement photo ou pièce jointe |
| /api/cron/snapshot | GET | Instantané nocturne (protégé par CRON_SECRET) |

8.5 Déploiement sur Vercel

| Élément | Configuration |
| --- | --- |
| Framework preset | Next.js |
| Commande de build | prisma generate && prisma migrate deploy && next build |
| Base de données | Intégration Postgres (Neon) depuis Vercel Marketplace ; variables injectées automatiquement |
| Variables d’environnement | DATABASE_URL, DIRECT_URL, AUTH_SECRET, AUTH_URL, BLOB_READ_WRITE_TOKEN, CRON_SECRET, (optionnel) RESEND_API_KEY |
| Environnements | Production (branche main), Preview (chaque pull request), bases séparées |
| Région des fonctions | Région proche des utilisateurs, à confirmer (ex. cdg1) ; base dans la même région |
| Cron | Instantané quotidien (vercel.json) ; endpoint protégé par secret |
| Amorçage | Script prisma db seed : chantier démo, 10 zones, 2 niveaux, 11 systèmes, comptes de test |
| Domaine | Domaine personnalisé du client, HTTPS automatique |

9. Exigences non fonctionnelles

| Domaine | Exigence |
| --- | --- |
| Volumétrie | Départ : 220 lignes de suivi (10 zones × 2 niveaux × 11 systèmes). Dimensionné pour 50 zones, 10 000 lignes, 50 utilisateurs, plusieurs chantiers. |
| Performance | Affichage d’une page de liste < 2 s (95e centile) ; enregistrement d’une saisie < 500 ms ; export Excel de 10 000 lignes < 15 s. |
| Sécurité | HTTPS, mots de passe hachés, protection CSRF, limitation des tentatives de connexion, contrôle des rôles côté serveur, validation des entrées, secrets en variables d’environnement, contrôle du type et de la taille des fichiers, respect de l’OWASP Top 10. |
| Données personnelles | Minimisation (le téléphone est optionnel et masqué hors rôles autorisés), respect de la réglementation locale applicable (ex. loi 09-08, RGPD selon le client), possibilité d’export et de suppression. |
| Disponibilité et sauvegarde | Disponibilité de la plateforme Vercel ; sauvegarde et restauration à un instant donné de la base ; export complet à la demande. |
| Compatibilité | Navigateurs récents (Chrome, Edge, Firefox, Safari) ; Android 10+ et iOS 15+ ; écrans de 360 px à 4K. |
| Accessibilité | Contrastes et navigation clavier conformes aux bonnes pratiques WCAG 2.1 AA. |
| Internationalisation | Français livré ; architecture prête pour l’arabe (RTL) et l’anglais ; dates et nombres formatés selon la langue ; fuseau horaire configurable par chantier. |
| Maintenabilité | TypeScript strict, ESLint/Prettier, tests des règles de gestion, migrations versionnées, documentation README. |
| Traçabilité | Journal d’audit conservé au moins 24 mois. |

10. Plan de réalisation et recette

10.1 Phases

| Phase | Contenu | Livrable |
| --- | --- | --- |
| 0 – Cadrage | Validation de ce document, des règles de calcul (RG-05), des zones, niveaux et systèmes réels | Cahier des charges validé |
| 1 – MVP | Authentification et rôles, paramétrage, grille de suivi avec calculs, dashboard de base, import Excel, export, saisie mobile | Application déployée sur Vercel |
| 2 – Version complète | Planning Gantt, blocages, équipes et effectifs, pièces jointes, rapports PDF, journal d’audit | Version 1.0 |
| 3 – Évolutions | Courbe en S, notifications e-mail, mode hors-ligne, lien de partage client | Version 1.x |

10.2 Critères d’acceptation (MVP)

- Les 220 lignes du classeur B et les 12 tâches du classeur A s’importent sans perte ; les avancements et statuts calculés correspondent à ceux d’Excel sur un jeu de test.

- Un chef d’équipe CFA ne peut ni voir un bouton de modification, ni modifier par requête directe une tâche CFO.

- Deux utilisateurs peuvent saisir simultanément sans écrasement.

- Le renommage d’une zone est visible partout sans ressaisie.

- Le tableau de bord se met à jour dès la saisie d’une quantité.

- Le rapport « Résumé par zone » s’exporte en PDF avec les mêmes totaux que la feuille Résumé.

- L’application est utilisable sur un téléphone de milieu de gamme en moins de 3 gestes pour une saisie sur site.

- Le déploiement Vercel de production fonctionne avec les variables d’environnement documentées.

10.3 Hypothèses et points à valider avec le client

- Liste réelle des zones, niveaux et systèmes du stade (les 10 zones des classeurs sont des exemples).

- Méthode d’agrégation de l’avancement : moyenne pondérée ou somme des quantités (RG-05) ; poids éventuels par système.

- Une seule entité « tâche / ligne de suivi » est retenue pour fusionner les deux classeurs. À confirmer.

- Nombre d’utilisateurs, rôles réels et qui voit les coordonnées téléphoniques.

- Un seul chantier ou plusieurs ; besoin d’un accès client en lecture seule.

- Langue(s) de l’interface, fuseau horaire, exigences d’hébergement des données.

- Format exact des rapports attendus (logo, en-têtes, signatures).

Annexe B – Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| CFO | Courant fort : alimentation électrique, éclairage, prises, tableaux, chemins de câbles |
| CFA | Courant faible : réseau informatique, caméras, contrôle d’accès, détection incendie, sonorisation |
| TGBT | Tableau général basse tension |
| RDC | Rez-de-chaussée |
| MOA | Maître d’ouvrage (le client) |
| Sur plan | Quantité prévue d’après les plans |
| Sur site | Quantité effectivement comptée ou réalisée sur le terrain |
| Courbe en S | Courbe cumulée de l’avancement dans le temps, comparée au prévisionnel |
| PWA | Application web installable sur téléphone, avec cache local |
| RBAC | Contrôle d’accès fondé sur les rôles |